## Capa
Estimativas de Custos |  |  |  |  | ChatBot para Reserva de Salas
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Estimativas de Custos |  | Detalhamento das estimativas de custos baseado nas entregas e pacotes de trabalho que compõem a EAP
| 3 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2023-10-10 | Jaqueline Portela
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2023-10-10 | Patrocinador do Projeto | Amanda Drielly
2 | 2023-10-10 | Gerente de Projeto | Joel S. Silva

## Estimativas
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Recurso | Custos Diretos | Custos Indiretos | Reserva de contingência | Estimativa Total | Critérios de rateio | Nível de Confiança | Método ou Técnica usada para estimar | Comentários
2023-01-01 | Gerenciamento do Projeto | Mão-de-obra | Mão-de-obra | Contabilidade | 2.1% | 320 | Receita | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.1.1 | Planejamento | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 1.8% | 300 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
2023-02-01 | Requisitos do Produto | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 1.8% | 300 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.2.1 | Consulta de Salas Disponíveis | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 1.8% | 250 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.2.2 | Reserva de Salas | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 1.8% | 250 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.2.3 | Feedback | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 0.3% | 100 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.2.4 | Classificação de Assuntos | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 1.2% | 200 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.2.5 | Registro de Conversas | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 4% | 500 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.3 | Design de Detalhes | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 0.1% | 80 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.3.1 | Software | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 0.4% | 150 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.4 | Construção | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 1.8% | 300 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.4.1 | Software | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 0.4% | 150 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.5 | Integração e Teste | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 1.3% | 250 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.5.1 | Documentação de Teste | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 0.1% | 50 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
1.5.2 | Teste Operacional | Mão-de-obra | Mão-de-obra |  | 1.2% | 200 |  | 95% | Top-down (estimativa análoga)
|  |  |  | Total | Total | Total
|  |  |  | 100 | 20.1% | 3400 |  |  |  | Os custos indiretos estão relacionados a outras despesas, e em reuniões de cada marco.

## Param
Legenda | Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Comentários
Descrição | 2023-01-01 | Gerenciamento do Projeto | Esclarecer os requisitos, recursos e descrição das entregas. | Sem comentários.
Descrição | 1.1.1 | Planejamento | Especificações do projeto. | Sem comentários.
Descrição | 1.2 | Requisitos do Produto | Contém as necessidades e comportamentos do produto (abaixo está detalhado cada requisito). | Sem comentários.
Descrição | 1.2.1 | Consulta de Salas Disponíveis | Deve permitir que os usuários consultem a disponibilidade de salas em datas e horários específicos. | Sem comentários.
Descrição | 1.2.2 | Reserva de Salas | Efetuar reservas para salas em datas e horários específicos. O sistema deve verificar a disponibilidade das salas antes de confirmar a reserva. | Sem comentários.
Descrição | 1.2.3 | Feedback | Deve fornecer feedback claro aos usuários sobre o status da reserva ou informações sobre a consulta. Deve ser capaz de fornecer suporte e assistência em caso de dúvidas ou problemas. | Sem comentários.
Descrição | 1.2.4 | Classificação de Assuntos | O sistema deve ser capaz de classificar as solicitações dos usuários em categorias relevantes para direcionar as respostas apropriadas. | Sem comentários.
Descrição | 1.2.5 | Registro de Conversas | O sistema deve ter a opção de salvar as conversas entre o usuário e o chatbot em um arquivo protegido por senha e criptografia. | Sem comentários.
Descrição | 1.3 | Design de Detalhes | - | Sem comentários.
Descrição | 1.3.1 | Software | - | Sem comentários.
Descrição | 1.4 | Construção | Construir de acordo com o que foi pedido no projeto. | Sem comentários.
Descrição | 1.4.1 | Software | - | Sem comentários.
Descrição | 1.5 | Integração e Teste | Testar o software e determinar se está de acordo com o que foi pedido. | Sem comentários.
Descrição | 1.5.1 | Documentação de Teste | Deve ser desenvolvida para garantir que o produto funciona, detalha os casos de testes. | Sem comentários.
Descrição | 1.5.2 | Teste Operacional | Avalia o software, a fim de garantir a conformidade do sistema. | Sem comentários.