## Capa
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2023-10-10 | Jaqueline Portela
Instruções
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | Patrocinador | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2023-10-10 | Patrocinador | Amanda Drielly
2 | 2023-10-10 | Gerente do Projeto | Joel S. Silva
3

## Orcado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | ChatBot para Reserva de Salas |  | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 2023-12-09 | TOTAL
Patrocinador | Amanda Drielly | 0 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 150 | 1150 | 1264 | 1392.58 | 3956.58
Investimento Acumulado |  | 150 | 1300 | 2564 | 3956.58
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 12% | 12%
Gasto |  |  | 100 | 112 | 125.44 | 337.44
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 12% | 12%
Gasto |  |  | 200 | 224 | 250.88 | 674.88
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 12% | 12%
Gasto |  |  | 200 | 224 | 250.88 | 674.88
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 12% | 12%
Gasto |  |  | 200 | 224 | 250.88 | 674.88
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 15% | 15%
Gasto |  |  | 200 | 230 | 264.5 | 694.5
Investimentos
Custo de Implementação |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 700
Custo da Operação |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200
Custos de Treinamento | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Outros custos | [5 empty] | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 3529.0982
Payback |  | 0
ROI |  | -2538%

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | ChatBot para Reserva de Salas |  | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 2023-12-09 | TOTAL
Patrocinador | Amanda Drielly | 0 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 157 | 1250 | 1250 | 1250 | 3907
Investimento Acumulado |  | 157 | 1407 | 2657 | 3907
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Gasto |  |  | 200 | 200 | 200 | 600
Gasto |  |  | 200 | 200 | 200 | 600
Gasto |  |  | 200 | 200 | 200 | 600
Gasto |  |  | 200 | 200 | 200 | 600
Gasto |  |  | 200 | 200 | 200 | 600
Investimentos
Custo de Implementação |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 700
Custo da Operação |  | 57 | 50 | 50 | 50 | 207
Custos de Treinamento | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Custo | [5 empty] | 0
Outros custos | [5 empty] | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 3498.2649
Payback |  | 0
ROI |  | -2389%

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado
0 | 150 | 157 | 150 | 157 | 7 | 4.667%
10 | 1150 | 1250 | 1300 | 1407 | 107 | 8.231%
11 | 1264 | 1250 | 2564 | 2657 | 93 | 3.627%
12 | 1392.58 | 1250 | 3956.58 | 3907 | -49.58 | -1.253%
Total | 3956.58 | 3907
Saldo Final | 49.58

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | ChatBot para Reserva de Salas
Mês de início | 2023-10-09
Patrocinador | Amanda Drielly